## 需求清单
广东省公共卫生医学中心-高级别生物安全实验室 审批建设咨询服务项目需求清单（稿）
序号 | 需求项目 | 需求内容 | 基本要求 | 具体要求
1 | 服务需求 | 1.配合完成国家及省有关项目对本项目审查工作，并最终取得国家有关部门对本项目同意建设批复。 | 统筹与编制高级生物安全实验室建设运行审批流程具体细节，对应实施解决落实相关申报条款内容。 | 1.针对本项目的审批建设项目概况及功能描述； 2.协助建立实验室管理运行体系，合理设置各专业组（如生物安全委员会等）。 3.具备相关专家资源，协调统筹安排并协助采购方邀请与本项目相关知名专家提供项目咨询与指导。 4.具备相关从事本行业人员资源，推荐对应行业内人员资源供选，配合采购方完成本项目聘用相关工作人员。
|  | 2.对本项目进行系统性梳理，提出本项目重点难点及 对应解决措施办法，统筹协调解决科技部提出的相 关审批建设问题。 | 编制对应解决方式内容。 | 1.针对本项目进行系统性梳理， 提出本项目重点难点及对应解决措施办法。 2.提出科技部常规/重点提及问题有完善的解决措施，并统筹协调解决科技部提出的相关审批建设问题。
|  | 3.编制广东省当地其他单位新建/在建项目对比资料。 | 编制广东省当地其他单位新建/在建项目对比资料。 | 1.编制提出关于本项目的不同类别生物安全实验室的区别性及特殊性内容。 2.提供相关数据依据并完成录入核查筛选工作内容。
|  | 4.对本项目人体解剖病理实验室建设指导及参考资料录入分析。 | 人体解剖病理实验室建设指导及参考资料录入分析. | 1.配合编制采购人在应对生物防控及医疗救治上的必要性及特殊性说明。 2.配合采购人前期调研，会后分析反馈及内容编制。
|  | 5.对本项目生物安全实验室专项环境评估进行审查， 结合咨询单位过往建设环评案例进行意见指导与协调环评单位行内容编制。 | 指导与协调环评单位进行内容编制。 | 1.协调编制上需做到清晰名目，需结合本项目生物安全实验室特殊性与生物安全执行规范，对环评建设要求进行逐条要求编制，对应列出解决符合要求的措施。
|  | 5.配合完成方案规划的编制，提出指导意见。 | 从政策、需求、定位等综合角度出发，提出项目项目建设规划思路，提供方案规划的意见指导，配合采购方完成方案规划的编制。 | 1.协调专家等进行建设规模、面积、 功能单元配套等拟定。 2.协调参与选址及方案规划的咨询意见指导。 3.配合及协调资源，协助开展对相关单位进行前期调研 (类似案例实地调研、所用新材料调研并前期检测可靠性、创新性预研)工作。 4.进行初步规划设计预研工作。特别是在新冠疫情后对生物安全新形势下的新/高要求的规划设计调研。 5.协助开展本项目专项技术规划方案预研工作，事后需进行内部总结纪要录入编制。 6.针对本项目中型动物实验进行开展预研工作，事后需进行内部总结纪要录入编制。 7.协助开展本项目中的重点的人体解剖病理实验进行专项实验室预研工作，协助采购方进行实地考察工作，事 后需进行内部总结纪要录入编制。 8.设计过程的技术咨询工作内容。
|  | 6.对本项目生物安全实验室建设标准的拟定。 | 协调编制建设与验收执行标准及对应建设的设备、材质等 细节要求。 | 1.协调编制建设与验收执行标准，关于本项目生物安全实验室不同类别的建设要求及验收指南。 2.协调编制对本项目中应运的高端/高精尖设备进行论证，开展国产与进口的优缺点、可靠性、可维护性、 经济性进行对比分析。 3. 建设过程的技术咨询工作内容。
|  | 7.完成中国合格评定国家认可委员会认可。 | 统筹协调完成相关认可工作。 | 1.协调相关资源，配合完成采购方申报认可流程。 2.协调配合完成采购方需提交的生物安全 (高致病性病原微生物) 管理体系文件如：编制风险评估、 安全手册、 记录表格、危险材料清单。 3.协调配合完成不少于1项高致病性病原微生物标准操作规程(SOP)或建筑及围护结构装修新材料、新方法的技术研究方案。 4.协调配合完成程序文件。 5.协调配合完成本项目中生物安全管理手册。
|  | 8.完成生物安全文化建设。 | 统筹协调完成采购方 完成生物安全文化建设。 | 1.协调配合采购方完成生物安全文化建设资料。
|  | 9.针对对本项目组建专业队伍。 | 根据项目的需求，结合采购方的意见，组建专业队伍，队伍人数不得少于4人。 | 队伍人员要求： 1.配备相关生物安全实验室专家1人， 可提供专业意见及指导工作； 2.具备GLP ，GMP相关专家资源， 可随时提供专业意见及指导工作； 3.具备广东省动物房相关专家资源， 可随时提供专业意见及指导工作； 4.配备固定专业技术人员1人，并固定在采购方办公地点工作，全程参与响应并进行现场专业技术指导性工作，及时解决相关事宜。
2 | 时间需求 | 合同签订之日起至本项目通过国家及省有关部门的审查，并取得国家有关部门对本项目项目同意建设批复为止。 |  | 不得超过2024年4月30日。
3 | 验收要求 | 1.完成国家及省有关部门的审查，最终取得国家有关部门对本项目同意建设的批复； 2.协助完成项目所属课题顺利通过有关部门的结题验收； 3.咨询服务等得到我方认可。
4 | 项目预算 | 45万元 |  | 费用为全包价，包括但不限于成本费、劳务费、交通费、材料费、会议费、专家咨询及评审费用、调研费用、税金（全额含税发票）、雇员费用以及项目实施过程中其他应预见和不可预见费用等完成本采购项目的一切费用及企业利润。

## 环境监测清单和测算
序号 | 监测要素及因子 | 点数 | 监测次数
大气环境质量 现状监测 | TVOC（8小时平均）、氨（1小时平均）、臭气浓度（1次）、硫化氢（1小时平均）、TSP（24小时平均）、铅及其化合物、汞及其化合物、二噁英 | 2 | 7天
土壤现状监测 | 土壤理化性质（ 物理性质：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物理化特性：pH值、阳离子交换量、土壤容重、饱和导水率、孔隙度、氧化还原电位、水溶性盐总量） | 6 | 1
| 基本因子（38项）：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 6 | 1
特征因子：砷、镉、六价铬、铜、汞、铅、镍、锌、石油烃
地下水现状监测 | 水位监测：地下水监测共布设10个点位，厂区上游布设2个点位，厂区位置布设1个点位，厂区两侧各布设1个点位，厂区下游布设5个点位。 | 10 | 1
| 水质监测：地下水（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、总硬度、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、水位、锌、铜、铬、镉、镍、铝、挥发性酚类、硫化物、砷、汞、铅、苯、甲苯） | 5 | 1
地表水现状监测 | 水温、pH、SS、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、高锰酸盐指数、氰化物、六价铬、铜、锌、铅、硫化物、挥发酚、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氯化物、氟化物等23项水质指标。 | 6 | 3
声环境现状监测 | 项目边界共布设4个噪声监测点 | 4 | 2
其他 | 打井费（土井） | 3 | /
| 打孔费（水井） | 10 | /
| 采样人员交通费 | / | 7天